## Feuil1
|  | Etape 1 |  |  | Etape 2 |  |  | Etape 3 |  |  | Etape 4 |  |  | Etape 5 |  |  | Etape 6 |  |  | Etape 7 |  |  | Etape 8
|  | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Description | Acteur | Date Ciblée | Ilyes | Gabriel | Kevin
Moteur du jeu | Déplacements | Gérer tout | Kevin | 2015-03-22 | Auto/Manu
Collisions
| Class Voiture | Feux | Gabriel | 2015-03-22 | 123
| Vue | Suivi |  |  | regarder derrière |  |  | Côté |  |  | angle de vue selon envie
Gameplay | Catalogue Voiture | La voiture par défaut | Kevin | 2015-03-22 | Plusieurs voitures.. |  |  | Différents type de véhicules
| Map | Création de route | Kevin |  | Implémentation sur circuit |  |  | Circulaires, … |  |  | Délimitations de la route ( barrière ) |  |  | Décors
| Menu | Exit propre | Ilyes |  | Option ( touches ) | Ilyes |  | Choisir véhicules |  |  | Solo/Multi
Reconnaissance joueurs
IA |  | Une voiture, déplacement sur le circuit de base | Gabriel |  | Deux voitures, sans suivre le meme chemin
Musique | ajout de musique selon map | selon les cas ( victoires… ) | Ilyes
Multijoueur | Serveur | Un joueur en local |  |  | Deux … |  |  | Synchro ( départ, déplacement .. ) |  |  | Afficher classement
Réseau
Site Internet | Installation | ajout des versions de Wheels | Gabriel | 2015-03-15
| Soutenances | Rapport + cdc | Gabriel
| Classement | Récupération des info du jeu | Gabriel
| Remplissage continuel du Blog | …
Marketing | ?
Commentaires : | Faut pas réécrire le scritp de déplacement, faut qu'on réussise à appliquer mon scritp au modèle sinon c'est le bordel et on va devoir recommencer à chaque fois
( en plus mon scritp est aussi adapté pour l'IA )